ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения плана мероприятий администрации Партизанского городского округа по реализации

положений Послания Президента РФ Д.А.Медведева Федеральному Собранию РФ от 22 декабря 2011 года,

утвержденного распоряжением администрации Партизанского городского округа от 10 мая 2012 года № 179а-ра

по состоянию на 15.01.2013 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по обеспечению темпов экономического роста Партизанского городского округа, сбалансированности местного бюджета, расширению возможностей для ведения малого и среднего бизнеса |
| 1.1. | Проведение ежеквартального анализа социально-экономического развития Партизанского городского округа Срок исполнения: 10 февраля, мая, августа, ноября 2012 г. Исполнитель: управление экономического развития | Исполнен Прогнозная оценка социально – экономического развития Партизанского городского округа по итогам 2012 года проведена. В настоящее время проводится сбор и обработка ежеквартальных данных социально-экономического развития Партизанского городского округа за 2012 год. Итоги анализа будут размещены на официальном сайте администрации Партизанского городского округа в марте 2013 года. |
| 1.2. | Обеспечение сбалансированности бюджета Партизанского городского округа на 2012год Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: финансовое управление | Исполнен По состоянию на 01 января 2013 года обеспечена сбалансированность бюджета. Общий объем предусмотренных бюджетом расходов равен сумме объема доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета. |
| 1.3. | Обеспечение стабильного поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет Партизанского городского округа Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: финансовое управление | Исполнен За 2012 год бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам выполнены на 106,1% при плане – 224720 тыс. рублей, фактическое поступление составило – 238322,4 тыс. рублей. В целях обеспечения исполнения доходной части бюджета Партизанского городского округа организована работа межведомственной комиссии по налоговой и социальной политике. За 2012 год проведено 12 заседаний данной комиссии, на которых было рассмотрено 578 налогоплательщиков, в том числе: 121 юридическое лицо, 151 индивидуальный предприниматель, 306 физических лиц. По результатам работы комиссии была погашена задолженность в сумме 3500,0 тыс. рублей. |
| 1.4 | Мониторинг создания новых рабочих мест на предприятиях и в организациях Партизанского городского округа за счет всех источников финансирования Срок исполнения: до 25 числа каждого месяца Исполнитель: управление экономического развития | Исполнен Мониторинг создания новых рабочих мест на предприятиях и в организациях Партизанского городского округа за счет всех источников финансирования проводится ежемесячно, данные предоставляются в Управление по труду Приморского края. По итогам 2012 года на территории Партизанского городского округа было создано оценочно 191 рабочее место. |
| 1.5 | Ведение реестра предприятий, создающих новые рабочие места на территории городского округа Срок исполнения: до 25 числа каждого месяца Исполнитель: управление экономического развития | Исполнен Реестр предприятий и индивидуальных предпринимателей, создающих новые рабочие места на территории Партизанского городского округа ведётся регулярно. По состоянию на 01 января 2013 года в реестр занесено 79 предприятий и индивидуальных предпринимателей, в том числе 67 индивидуальных предпринимателей и 12 юридических лиц. |
| 1.6 | Обеспечение повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений Партизанского городского округа Срок исполнения: 15 апреля, 15 октября 2012 г. Исполнитель: финансовое управление | Исполнен В бюджете Партизанского городского округа на 2012 год были предусмотрены ассигнования на обеспечение повышения уровня оплаты труда работников муниципальных учреждений: - с 01 января 2012 года увеличены оклады работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений (постановление администрации ПГО от 31.01.2012 № 74-па); - с 01 марта 2012 года - работникам учреждений культуры и дополнительного образования детей (постановление администрации ПГО от 27.03.2012 № 249-па); - с 01 июля 2012 года - работникам органов местного самоуправления, работникам МКУ «АХУ», МБУ «Архив ПГО» и централизованных бухгалтерий (решение Думы ПГО от 29.06.2012 № 426, постановления администрации ПГО от 06.07.2012 № 616-па и от 13.07.2012 № 630-па); - с 01 октября и 01 декабря 2012 года – педагогическим работникам общеобразовательных и дошкольных учреждений (решение Думы ПГО от26.12.2012 № 478-р, постановление администрации от 20.12.2012 № 1157). |
| 1.7 | Обеспечение поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства для улучшения предпринимательского климата на территории Партизанского городского округа в рамках муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Партизанском городском округе на 2010-2012 г.» Срок исполнения: 25 апреля, 25 июля, 25 ноября 2012 г., 25 января 2013 г. Исполнитель: управление экономического развития | Исполнен Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса для улучшения предпринимательского климата на территории Партизанского городского округа в течение 2012 года проводилась в рамках муниципальной целевой программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории Партизанского городского округа на 2010-2012 гг.». По итогам 2012 года было выдано 14 грантов индивидуальным предпринимателям на создание собственного дела на сумму 3670 тыс. рублей за счёт бюджетов всех уровней, обеспечено кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства на возвратной основе за счёт реинвестированных средств угольного транша МУП «Агентство экономического развития». Всего было выдано 34 займа на сумму 14320 тыс. рублей, в том числе 17 юридическим лицам и 17 индивидуальным предпринимателям. |
| 1.8 | Расширение источников доходов местного бюджета, в том числе от арендной платы за земельные участки и от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: управление имущественных отношений | Исполнен Для расширения источников доходов местного бюджета в 2012 году были приняты следующие меры: 1.Информационные сообщения о необходимости оформления прав на земельные участки, изменениях по арендной плате были размещены в средствах массовой информации, на сайте администрации Партизанского городского округа, арендаторам были разосланы уведомления о суммах арендной платы на 2012 год. 2.За 2012г. в границах Партизанского городского округа за счет средств бюджета проведена инвентаризация (земельно-кадастровые работы, постановка на кадастровый учет) 9 земельных участков под многоквартирными жилыми домами и 2 земельных участков под объектами муниципальной собственности. 3.В рамках земельного контроля проведено 15 проверок земельного законодательства, в результате которых оформлено 2 земельных участка, 3 землепользователя привлечены к административной ответственности. 4. В юридический отдел администрации городского округа для подачи исковых заявлений переданы материалы для взыскания задолженности на сумму 325,1 тыс. рублей по фактическому пользованию за земельные участки (ООО «Фармазос», ООО «Примстройсервис»). 5. Проведена рыночная оценка 13 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство с целью их последующей реализации с аукциона. На аукцион было выставлено 7 земельных участков, торги по 6 лотам признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок, по 1 лоту торги признаны несостоявшимися, с единственным участником заключён договор купли-продажи земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. |
| 1.9 | Реализация прогнозного плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности в 2012 году Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: управление имущественных отношений | Исполнен В 2012 году приватизации подлежало 14 объектов недвижимости, которые были утверждены решением Думы Партизанского городского округа от 25.11.2011 № 383 и 12 объектов недвижимости, которые не были реализованы в 2011 году. Всего было реализовано на торгах 18 объектов недвижимости на сумму 13166.1 тыс. рублей. |
| Развитие и модернизация учреждений образования и культуры |
| 2.1. | Разработка и утверждение целевой программы «Приоритетные направления развития сферы культуры Партизанского городского округа на 2013-2015 годы» Срок исполнения: 3 квартал 2012 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен Муниципальная целевая программа «Культура Партизанского городского округа на 2013-2015 годы» утверждена постановлением администрации городского округа от 15.10.2012 № 898-па. |
| 2.2. | Организация участия детей и молодёжи в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня в рамках выполнения муниципального задания на 2012 год Срок исполнения: 15 июля 2012 г., 15 января 2013 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен За отчетный период в рамках выполнения муниципального задания на 2012 год 699 участников творческих коллективов, учащихся школ дополнительного образования, приняли участие в 43 фестивалях-конкурсах, из них в 25 международных, всероссийских, региональных, краевых фестивалях и конкурсах (охват 251 участник). Среди них: Международный конкурс «Арт-Европа» (Хельсинки, Стокгольм), международный конкурс «Саммит - глазами ребенка» (г. Владивосток), Международный детско-юношеский конкурс хореографического искусства «Vladdancecity», международный конкурс «На своей земле» (Беларусь), международный конкурс «Душечка-красавица», международный конкурс-фестиваль «Золотой Феникс» (Санкт-Петербург), хореографический конкурс «Радуга танца» (г. Уссурийск), краевой конкурс вокалистов «Голоса Приморья», краевой фестиваль-конкурс хореографического искусства «Приморские топотухи» (г. Большой Камень), краевой конкурс чтецов «Моя любовь – моя Россия». |
| 2.3. | Сохранение контингента детских формирований в учреждениях культуры клубного типа, библиотеках, организация их стабильной работы Срок исполнения: 15 января 2013 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен По итогам 2012 года на базе культурно-досуговых учреждений функционирует 55 клубных формирований (охват 979 чел.), из них - 13 хоровых, 13 хореографических, 1 театральное, 18 любительских объединений и другие (2011 год – 49 клубных формирований с числом участников 831 чел.). В МКУ «Центральная библиотечная система» работает 5 детских клубов по интересам. |
| 2.4. | Реализация новых проектов в рамках городских мероприятий: - «Праздник праздников – Светлое Христово Воскресенье» (с проведением конкурса – выставки «Пасхальный стол», праздничной концертной программы); - фестиваль книги и чтения «Партизанск читающий» Срок исполнения: апрель, май 2012 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен 15 апреля 2012 года в малом зале МБУ «Городской Дворец культуры» состоялся городской фестиваль «Пасхальный перезвон», в котором приняли участие 120 человек, в том числе представители предприятий и организаций города. В течение марта-мая 2012 года МКУ «Централизованная библиотечная система» был организован и проведен фестиваль книги и чтения «Партизанск читающий». В рамках фестиваля проведено более 40 мероприятий (литературные часы, утренники, беседы, обзоры, викторины и др.), состоялись 3 городских конкурса: - фотоконкурс «Я читаю, мы читаем», - литературный конкурс «Знатоки русской классики», - заочная краеведческая игра-поиск «Чем больше узнаю, тем больше берегу». Завершился фестиваль 26 мая литературным праздником в городском парке культуры и отдыха «Читай и процветай, Партизанск!», в котором приняло участие 800 чел. Вниманию жителей городского округа были предложены информационные стенды о библиотеках Партизанского городского округа, выставки книг, фотографий и детских рисунков, выставка-продажа книг, проведена акция «Стань читателем библиотеки!». |
| 2.5. | Реализация муниципального тура заочной краеведческой игры-поиска «Чем больше узнаю, тем больше берегу» Срок исполнения: февраль – май 2012 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен С 15 февраля по 15 мая 2012 года реализовывался муниципальный тур заочной краеведческой игры-поиска «Чем больше узнаю, тем больше берегу», организованный МКУ «Централизованная библиотечная система». Задания, предлагаемые Приморской краевой детской библиотекой, выполняла сборная команда «ЧИП» («Чистый Интеллект Партизанска») из 5-ти человек. 7 творческих заданий содержали вопросы о природных ресурсах, истории Приморья, литературном поиске, подготовке проекта памятника Приморскому краю и другие. За время конкурса командой была проведена большая исследовательская работа, которая была представлена для участия в краевом туре конкурса, осенью 2012 г. в г. Владивостоке. |
| 2.6. | Обобщение опыта учителей – предметников «Организация работы по стимулированию учащихся с низкой учебной мотивацией» Срок исполнения: февраль 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен 09 февраля 2012 года в рамках обобщения опыта учителей – предметников по теме: «Организация работы по стимулированию учащихся с низкой учебной мотивацией» на базе МБОУ «СОШ № 2» был проведен семинар для учителей русского языка по теме: « Написание сочинения - рассуждения как составляющая подготовки к ГИА 2012». Учитель Олейник Т.Б. провела открытые уроки в 9 классе и поделилась опытом работы с учащимися с низкой учебной мотивацией по подготовке к экзаменам. В работе семинара приняли участие 16 педагогов. |
| 2.7. | Городской семинар для заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе «Освоение стандартов нового поколения: содержание, технологии обучения» Срок исполнения: май 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен В мае на базе МБОУ «СОШ № 6» был проведен городской семинар для заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе по теме: «Освоение стандартов нового поколения: содержание, технология обучения». Администрация МБОУ «СОШ № 6» представила систему внеурочной деятельности в первых классах. В семинаре приняли участие 12 человек. |
| 2.8. | Городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года» Срок исполнения: февраль - март 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен В феврале-марте 2012 года прошел городской конкурс профессионального мастерства «Учитель года 2012», в котором приняли участие 9 педагогов из 6 общеобразовательных учреждений городского округа. Победителем конкурса стала учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 50». Второе и третье место были присуждены учителям образовательных учреждений № 12,3, которые были награждены ценными подарками. |
| 2.9 | Городская научно-исследовательская конференция учащихся школ Партизанского городского округа «В науку: шаг за шагом» Срок исполнения: март 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен 27,29 марта 2012 года прошла научно-исследовательская конференция для учащихся общеобразовательных учреждений городского округа, в которой приняли участие 20 человек из школ № 1,2,3,6,12,50. Учащимися было представлено 14 работ. Призовые места распределились следующим образом: 1 место - МБОУ «СОШ № 12», 2 место - МБОУ «СОШ № 3», 3 место - МБОУ «СОШ № 1». |
| 2.10 | Конкурс мультимедийных презентаций «Защитникам Отечества посвящается…» Срок исполнения: февраль 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен 24 февраля 2012 года в актовом зале МБОУ ДОД «Центр детского творчества» состоялся конкурс мультимедийных презентаций «Защитникам Отечества посвящается», в котором приняли участие 21 учащийся из школ № 1,2,3,6,12,50,24. Победителем конкурса стал ученик 9 класса МБОУ «СОШ № 6». |
| 2.11 | Освещение в средствах массовой информации вопросов модернизации образования, здравоохранения, правоохранительных органов Срок исполнения: ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В течение 2012 года в городской газете «Вести» постоянно освещались вопросы модернизации образования, здравоохранения, правоохранительных органов, всего была опубликована 21 статья на данную тему. |
| 2.12 | Подготовка документов в департамент образования и науки Приморского края для включения в краевую долгосрочную программу «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2011- 2013 годы» в рамках осуществления ремонта МБДОУ «Детский сад №2» Срок исполнения: 1 квартал 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен С целью софинансирования из краевого бюджета капитального ремонта МБДОУ «Детский сад № 2» в апреле 2012 года подготовлен и отправлен в Департамент образования и науки пакет документов для включения данного мероприятия в краевую долгосрочную программу «Развитие дошкольного образования в Приморском крае на 2011 – 2012 годы». |
| 2.13 | Организация работ по проведению капитального ремонта МБДОУ «Детский сад №2» Срок исполнения: 2,3,4 квартал 2012 г. Исполнитель: отдел образования | Исполнен Мероприятия по проведению капитального ремонта 9 групповых помещений МБДОУ «Детский сад № 2» (на 170 мест) осуществляются с июля 2012 года в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Партизанского городского округа на 2012-2016 годы». На эти цели из средств местного бюджета выделено 15282, 85 рублей. В течение 2012 года выполнены следующие работы: произведена очистка помещений от мусора, со стен отбит старый кафель, сняты старые полы и люминисцентные лампы, убрана старая сантехника, снесены аварийные перегородки между помещениями, произведён частичный ремонт (побелка, покраска) 5 групповых помещений. С начала отопительного сезона 2012-2013 г.г. восстановлена отопительная система в 9 групповых помещениях. В 2013 году, к началу нового учебного года, планируется завершение работ по капитальному ремонту данного дошкольного учреждения. |
| 2.14 | Открытие дополнительной группы на 20 детей в МБДОУ «Детский сад №6» Срок исполнения: август 2012 г. Исполнитель: отдел образования | Исполнен С целью создания 15 дополнительных мест для детей от 2 до 3 лет в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 6» 3 сентября 2012 года открыта новая группа. Мероприятия по капитальному ремонту и оборудованию группы выполнены в рамках долгосрочной муниципальной целевой программы «Развитие системы образования Партизанского городского округа на 2012-2016 годы». Для реализации мероприятий из местного бюджета было выделено 900000 рублей. |
| 3. Повышение качества и доступности муниципальных услуг, переход к бесконтактным технологиям документооборота при оказании публичных услуг населению |
| 3.1. | Утверждение перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Партизанского городского округа в электронном виде Срок исполнения: 1 квартал 2012 г. Исполнитель: управление по территориальной и организационно-контрольной работе | Исполнен Постановлением администрации Партизанского городского округа от 13 февраля 2012 года № 122-па утвержден перечень услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Партизанского городского округа в электронном виде. В данный перечень включено 10 услуг, в том числе: - 6 услуг, предоставляемых муниципальными образовательными учреждениями, - 2 услуги, предоставляемые МБУ «Городской Дворец культуры», - 2 услуги, предоставляемые МКУ «Централизованная библиотечная система». Кроме этого, постановлением администрации Партизанского городского округа от 13 февраля 2012 года № 122-па определены заключительные этапы оказания муниципальных услуг в электронном виде: - I этап – для 4 услуг, - V этап – для 6 услуг. Постановление администрации Партизанского городского округа от 13 февраля 2012 года № 122-па «Об утверждении перечня услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями Партизанского городского округа в электронном виде» размещено на официальном сайте администрации Партизанского городского округа (http://partizansk.org/sites/default/files/postan_122_na.doc) |
| 3.2. | Утверждение перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Партизанского городского округа в электронном виде Срок исполнения: 1 квартал 2012 г. Исполнитель: управление по территориальной и организационно-контрольной работе | Исполнен Постановлением администрации Партизанского городского округа от 09 февраля 2012 года № 112-па утвержден перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Партизанского городского округа в электронном виде. В данный перечень включено 2 государственные и 30 муниципальных услуг, в том числе: - 15 услуг в сфере имущественно-земельных отношений, - 6 услуг в социальной сфере, - 5 услуг в жилищно-коммунальной сфере, - 2 услуги в сфере агропромышленного комплекса и охраны окружающей среды, - 2 услуги в сфере экономики. Кроме этого, постановлением администрации Партизанского городского округа от 09 февраля 2012 года № 112-па определены заключительные этапы оказания муниципальных услуг в электронном виде: - I этап – для 8 услуг, - II этап – для 14 услуг, - IV этап – для 6 услуг, - V этап – для 4 услуг. Постановление администрации Партизанского городского округа от 09 февраля 2012 года № 112-па «Об утверждении перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Партизанского городского округа в электронном виде» размещено на официальном сайте администрации Партизанского городского округа (http://partizansk.org/sites/default/files/postan_112_na.doc) |
| 3.3. | Организация и проведение семинара-совещания для муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа по теме «Об организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Срок исполнения: 1 квартал 2012 г. Исполнитель: управление по территориальной и организационно-контрольной работе | Исполнен В целях организации межведомственного взаимодействия в рамках реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 19 января 2012 года был организован семинар для муниципальных служащих администрации Партизанского городского округа. В ходе семинара были рассмотрены следующие вопросы: требования к межведомственному информационному взаимодействию при предоставлении государственных и муниципальных услуг, практические вопросы организации межведомственного взаимодействия. В работе семинара-совещания приняли участие 30 муниципальных служащих. |
| 3.4. | Внесение изменений в действующие административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" Срок исполнения: до 1 июля 2012 г. Исполнитель: управление по территориальной и организационно-контрольной работе, структурные подразделения администрации | Исполнен По состоянию на 10 января 2013 года принято 8 постановлений администрации Партизанского городского округа о внесении изменений в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг (100%). |
| 3.5 | Ведение мониторинга за ходом исполнения плана мероприятий Партизанского городского округа по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-1012 годы Срок исполнения: июль, декабрь 2012 г. Исполнитель: управление по территориальной и организационно-контрольной работе, структурные подразделения администрации | Исполнен В течение 2012 года постоянно проводился мониторинг за ходом исполнения плана мероприятий Партизанского городского округа по обеспечению перехода на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг на 2011-1012 годы. |
| 3.6 | Проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в отношении 25% муниципальных услуг Партизанского городского округа Срок исполнения: 4 квартал 2012 г. Исполнитель: управление по территориальной и организационно-контрольной работе | Исполнен Мониторинга качества предоставления муниципальных услуг Партизанского городского округа по итогам 2012 года проводился в соответствии с Порядком проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг Партизанского городского округа, утверждённым постановлением администрации Партизанского городского округа от 31 мая 2011 № 487 (в ред. Постановления администрации Партизанского городского округа от 22.03.2012 № 225 – па), согласно распоряжению администрации Партизанского городского округа от 17 октября 2012 года № 502-ра «Об утверждении задания на проведение мониторинга качества предоставления муниципальных услуг» и решению рабочей группы по подготовке и проведению мониторинга качества предоставления муниципальных услуг (протокол от 09.10.2012 № 1). В 2012 году мониторинг качества был проведен в отношении 12 наиболее массовых и социально-значимых муниципальных услуг. При проведении мониторинга использовались такие методы сбора первичной информации о качестве и доступности муниципальных услуг, как изучение документов и анкетирование получателей муниципальных услуг. По итогам изучения отчетной документации и нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, была проведена оценка соответствия практики предоставления муниципальных услуг административным регламентам и стандартам. Анкетирование получателей муниципальной услуги проводилось членами молодёжного совета при главе Партизанского городского округа в период с 22 октября по 23 ноября 2012 года в местах предоставления муниципальных услуг. Всего в ходе анкетирования было опрошено 202 получателя муниципальных услуг. |
| 4. Мероприятия по поддержке многодетных семей, инвалидов, талантливой молодёжи |
| 4.1. | Предоставление земельных участков под строительство в собственность бесплатно многодетным семьям в соответствии с Законом Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в Приморском крае» Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: управление имущественных отношений | Исполнен По состоянию на 01.01.2013 г.: - в адрес администрации Партизанского городского округа поступило 40 заявлений о бесплатном предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства; - 40 семей, имеющих 3 и более детей, включены в реестр граждан, подавших заявление о предоставлении земельного участка; - предоставлено 9 земельных участков, - проведена жеребьёвка в целях предоставления земельных участков гражданам, имеющим 3 и более детей, в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства. |
| 4.2. | Церемония вручения премий главы Партизанского городского округа одарённым детям в области образования, культуры, искусства, общественным лидерам Срок исполнения: июнь 2012 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен 26 июня 2012 года в малом зале МБУ «Городской Дворец культуры» состоялась торжественная церемония награждения активной и талантливой молодежи городского округа, в рамках которой впервые были вручены премии главы Партизанского городского округа активной и талантливой молодежи и школьникам (5 чел.), размер денежной премии составил 8000,0 рублей, также грамотами главы Партизанского городского округа и памятными подарками отмечены 33 чел. из числа активной молодежи. |
| 4.3. | Установка дорожных знаков 6.4 «Место стоянки», 8.17 «Инвалиды», нанесение дорожной разметки 1.24 на парковочных площадках у объектов массового посещения: МУП «Аптека № 5», КГБУ «Партизанская городская больница № 1», городской центральный рынок Срок исполнения: май 2012 г. Исполнитель: отдел жизнеобеспечения | Исполнен В 4 квартале 2012 года в рамках реализации ведомственной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в Партизанском городском округе на 2010 – 2012 годы» были установлены дорожные знаки 6.4 «Место стоянки» и 8.17 «Знак дополнительной информативности для инвалидов» в количестве 14 штук около объектов массового посещения таких как: аптека № 5; администрация Партизанского городского округа, ул.Ленинская, 26а; КГБУЗ «Партизанская городская больница № 1», ул.Ленинская, 28; ФКУ «ГБ МСЭ» по Приморскому краю, ул.Ленинская, 53а; МБУ «Городской дворец культуры», ул.Ленинская, 26; район площади «Швейная фабрика»; район площади железнодорожного вокзала по ул.Вокзальной. Выполнено нанесение дорожной разметки 1.24 на парковочной площадке у городского центрального рынка. |
| 4.4. | Городской конкурс «Ученик года» Срок исполнения: апрель 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен В апреле 2012 года был проведён городской конкурс «Ученик года», в котором приняли участие 15 учащихся из общеобразовательных учреждений городского округа, который проходил в три этапа. В финал вышли учащиеся из школ № 2,6,24, победителем конкурса стал ученик 10 класса МБОУ «СОШ № 2». |
| 4.5. | Городские предметные олимпиады «Малые интеллектуальные игры» для учащихся 5-8 классов Срок исполнения: март 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен В марте 2012 года были проведены городские предметные олимпиады «Малые интеллектуальные игры» для учащихся 5-8 классов, в которых приняли участие 276 человек, из них 75 человек стали победителями и призерами олимпиады. |
| 4.6 | Городские предметные олимпиады «Малые интеллектуальные игры» в начальной школе Срок исполнения: апрель 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен В апреле 2012 года были проведены городские предметные олимпиады «Малые интеллектуальные игры» для начальной школы, в которых приняли участие 58 учащихся 3 - 4 –х классов школ городского округа, 23 учащихся стали победителями и призерами олимпиады. |
| 4.7. | Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников (8-11 классы) Срок исполнения: ноябрь 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен Согласно планам работы Департамента образования и науки Приморского края, отдела образования администрации Партизанского городского округа, в соответствии с письмом Департамента образования и науки от 22.10.2012 № 20-01-12/7158 с 03 по 08 декабря 2012 года на базе МБОУ «СОШ № 6» и МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» были проведены предметные олимпиады в рамках муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад учащихся 9-11 классов, в которых приняли участие 225 человек из всех общеобразовательных школ Партизанского городского округа. По итогам проведённых олимпиад 34 старшеклассника стали победителями и призёрами. Победители (11 человек) 10 января 2013 года приняли участие в региональном этапе Всероссийских предметных олимпиад (смена «Интеллект» с 10 по 24 января 2013 г.), прошедшем в ВДЦ «Океан». |
| 4.8 | Благотворительный марафон в поддержку городских общественных организаций инвалидов Срок исполнения: октябрь-декабрь 2012 г. Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен Благотворительный марафон в поддержку городских общественных организаций был проведён в период с 01 октября по 01 декабря 2012 года. В ходе марафона 1400 граждан получили подарки, на сумму 2,5 млн. рублей, в том числе 30 подарков было направлено в городское правление Всероссийского общества инвалидов и 30 – в Партизанскую межрайонную организацию Всероссийского общества слепых. |
| 5. Нравственное и культурное воспитание молодёжи, формирование толерантности и взаимоуважения |
| 5.1. | Организация бесплатного посещения детьми экспозиционно-выставочных, информационно-просветительских мероприятий в рамках муниципального контракта, заключённого между администрацией Партизанского городского округа и КГБУ «Приморский государственный объединённый музей им. В.К. Арсеньева» Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен За 2012 год филиалом КГАУК «Приморский государственный объединенный музей им.В.К. Арсеньева» проведено 84 мероприятия, которые посетило 4400 человек. |
| 5.2. | Проведение профилактических мероприятий по пропаганде здорового образа жизни среди молодёжи: - молодёжные акции: к Всемирному дню борьбы с курением, к Международному дню борьбы с наркоманией, к Всемирному дню борьбы со СПИДом, изготовление агитационной печатной продукции, - обучающие семинары-тренинги Срок исполнения: март, май, июнь, сентябрь, октябрь, декабрь 2012 г. Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен 20 апреля 2012 года в МУК «Городской Дворец культуры» состоялась молодежная антинаркотическая акция – концерт «Точка опоры» с целью привлечения внимания молодежи к проблеме наркомании, содействия сохранения здоровья молодого поколения, ориентации на правильное социальное поведение. В ходе мероприятия были распространены тематические буклеты в количестве 200 штук 31 мая 2012 года к Всемирному Дню борьбы с курением проведена акция «Вместо сигареты съешь конфету», в которой приняли участие 50 студентов и школьников учебных заведений города. В ходе акции было распространено 500 листовок о вреде курения. 26 июня 2012 года к Международному Дню борьбы с наркоманией общественная молодежная организация «Идущие» и группа «Живые камушки» (г.Владивосток) провели тематический концерт с распространением листовок, буклетов и брошюр в рамках Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». 1 декабря 2012 года состоялась городская благотворительная акция «Я выбираю жизнь», посвященная Всемирному Дню борьбы со СПИДом, в ходе которой состоялся концерт молодежных групп и отдельных исполнителей городского округа, распространение тематических буклетов. Денежные средства в размере 4100 рублей, собранные в ходе акции, направлены на оказание адресной помощи ВИЧ-инфицированным детям Партизанского городского округа. |
| 5.3 | Городской семинар для заместителей директоров по воспитательной работе «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России» Срок исполнения: апрель 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен 25 ноября 2012 года при участии методистов Приморского краевого института развития образования был проведён семинар на тему: «Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России», в котором приняли участие 20 заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений городского округа. |
| 5.4. | Конкурс социальной рекламы в рамках пропаганды здорового образа жизни Срок исполнения: октябрь 2012 г. Исполнитель: отдел образования, МКУ Партизанского городского округа «Центр развития образования» | Исполнен В ноябре 2012 года согласно планам МКУ ПГО «Центр развития образования» был организован и проведён конкурс социальной рекламы «Сделай правильный выбор» среди учащихся 14-18 лет, в котором приняли участие 12 человек. Призовые места в трёх номинациях заняли учащиеся МБОУ СОШ № 2,6,12 |
| 5.5 | «Круглый стол» по вопросу взаимодействия национальных общественных организаций Партизанского городского округа Срок исполнения: август 2012 г. Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В августе 2012 года был проведён «Круглый стол» по вопросу взаимодействия национальных общественных организаций Партизанского городского округа, на котором был рассмотрен вопрос проведения фестиваля национальных кухонь, приуроченный ко Дню города. |
| 6. Гармонизация межнациональных отношений, противодействие терроризму и экстремизму |
| 6.1. | Организация мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Профилактика терроризма и экстремизма в границах Партизанского городского округа на 2010-2012 годы»: - организация проведения городских обучающих семинаров на тему «Проблемы профилактики экстремизма в молодёжной среде» для педагогических работников, актива старшеклассников, преподавателей (лидеров) молодёжных общественных организаций (срок исполнения - апрель, ноябрь 2012 г.); -проведение ежегодного конкурса антитеррористической и экстремистской направленности (срок исполнения - октябрь 2012 г.); - проведение фестиваля национальных культур Партизанского городского округа с целью пропаганды межнациональной и межэтнической терпимости (срок исполнения - ноябрь 2012 г.); - организация проведения социологических исследований отношения молодёжи к проявлениям терроризма и экстремизма (срок исполнения - ноябрь 2012 г.) Исполнитель: отдел культуры и молодёжной политики | Исполнен С целью выявления причин и условий, способствующих совершению террористических актов и экстремистской деятельности, с 7 по 26 ноября 2012 года по итогам реализации указанной программы проведено социологическое исследование среди молодежи городского округа, в котором были задействованы 150 учащихся учебных заведений (МБОУ «СОШ № 6», МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 3», КГБОУ СПО «Приморский горный техникум» и КБОБУСПО «Владивостокский базовый медицинский колледж»). 30 октября 2012 года на базе Центральной городской библиотеки для учащейся молодежи города была организована информационная встреча «Терроризм и экстремизм – глобальная проблема современного мира», ходе которой проведены: видеолекторий, обзор у книжной выставки, беседа. Участникам (40 чел.) были предложены буклеты и плакаты на данную тему. 04 ноября 2012 года на базе МБУ «Городской дворец культуры» состоялся IV открытый городской фестиваль национальных культур «Соцветье дружное Приморья» (охват 700 чел.). В рамках фестиваля состоялись: - гала-концерт «Творчество без границ»; - демонстрация национальных костюмов «Разноцветная планета»; - выставка-продажа национальных кондитерских изделий «Пальчики оближешь!»; - выставка детских рисунков «Возьмёмся за руки, друзья!»; - игры народов мира «Играют все!»; - запуск воздушных змеев «Разноцветное небо». |
| 6.2. | Работа по созданию общественных организаций по национальному признаку: - татарская организация (срок исполнения - февраль 2012 г.) - мордовская организация (срок исполнения - июль 2012 г.) Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В течение 2012 года была проведена работа по созданию общественных организаций по национальному признаку. Решениями собраний граждан татарской и мордовской национальностей были созданы общественные организации: - мордовская (20 человек), - татарская – 30 человек. |
| 6.3. | Информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической и экстремистской деятельности Срок исполнения: ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В рамках освоения денежных средств, предусмотренных городской программой по данному направлению, в 2012 году в средствах массовой информации было опубликовано 7 статей: «Главное – бдительность», «Обеспечить безопасность», «Прокурорский надзор», «Безопасный мир», «Главное жить в мире», «Новый год – без ЧП», «Знайте сами и объясните детям». Кроме этого, было проведено 6 бесед антитеррористической направленности: - в национальных автономиях (июль), - в городском Совете ветеранов (август), - в религиозных организациях: Свидетели Иеговы, Церковь Бога, Восточно-мессионерская церковь, Сун-богым (сентябрь). |
| 6.4. | Взаимодействие с политическими партиями в проведении общегородских мероприятий Срок исполнения: ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В течение 2012 года политические партии КПРФ, «Единая Россия» приняли активное участие в подготовке празднования Дня города, в работе Координационного Совета по патриотическому воспитанию, в проведении мероприятий, посвященных окончанию Великой Отечественной войны, в праздновании 90-летия со дня освобождения Приморья, в итоговой пресс-конференции главы Партизанского городского округа, в подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий. В ходе праздничных мероприятий членами партий были вручены памятные подарки. |
| 7. Противодействие коррупции |
| 7.1. | Обеспечение качественного проведения муниципальных закупок, в соответствии с действующим законодательством в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд Срок исполнения: 25 апреля, 25 июля, 25 ноября 2012 г., 25 января 2013 г. Исполнитель: управление экономического развития | Исполнен В 2012 году в рамках осуществления функций органа администрации Партизанского городского округа, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для муниципальных заказчиков и бюджетных учреждений Партизанского городского округа, отделом по закупкам было проведено 83 открытых аукциона в электронной форме и 133 запроса котировок. Анализ показал, что количество проведенных процедур увеличилось по сравнению с 2011 годом на 11%. Большая часть (86%) заказов в стоимостном выражении для муниципальных нужд и нужд бюджетных учреждений размещается способом открытого аукциона в электронной форме. Экономия бюджетных средств составила 34,7 млн. рублей. Нарушения в сфере проведения муниципальных закупок контролирующими органами не выявлены. |
| 7.2. | Обеспечение функционирования комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: отдел делопроизводства и кадров | Исполнен В 4 квартале 2012 года проведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации городского округа и урегулированию конфликта интересов, на котором рассмотрен вопрос правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления, их должностных лиц. По итогам его рассмотрения работа администрации городского округа признана удовлетворительной. |
| 7.3. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, а также муниципальными служащими администрации городского округа Срок исполнения: сентябрь 2012 г. Исполнитель: отдел делопроизводства и кадров | Исполнен В 3 квартале 2012 года проведено 2 проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в Перечень, утвержденный муниципальным правовым актом администрации Партизанского городского округа, в количестве 5 человек, допустивших нарушения при заполнении справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, своих супругов и несовершеннолетних детей. По итогам проверок коррупционная составляющая в действиях данных муниципальных служащих не усмотрена. |
| 7.4. | Проведение проверок достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы Срок исполнения: сентябрь 2012 г. Исполнитель: отдел делопроизводства и кадров | Исполнен В 3 квартале 2012 года проведено 2 проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы. По итогам проверок нарушений не выявлено. |
| 7.5. | Проведение заседаний межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: отдел делопроизводства и кадров | Исполнен Межведомственная комиссия по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа функционировала в соответствии с планом работы на 2012 год. В 4 квартале 2012 года проведено 1 заседание комиссии, на котором были рассмотрены следующие вопросы: - о результатах работы администрации городского округа по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях системы образования и культуры, - о реализации мероприятий муниципальной программы «Противодействие коррупции в Партизанском городском округе в 2010 – 2012 годах» за 2012 год, - об утверждение плана работы межведомственной комиссии по противодействию коррупции при администрации Партизанского городского округа на 2013 год. |
| 7.6 | Осуществление контроля за соответствием предъявляемых квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы Срок исполнения: ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом Исполнитель: отдел делопроизводства и кадров | Исполнен Контроль за соответствием предъявляемых требований к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципальной службы, осуществляется постоянно. В настоящее время все граждане, принятые на должности муниципальной службы в администрацию Партизанского городского округа, соответствуют квалификационным требованиям, предъявляемым к замещению данных должностей. |
| 7.7 | Формирование кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы и работа с ним Срок исполнения: 15 января 2012 г. Исполнитель: отдел делопроизводства и кадров | Исполнен Кадровый резерв для замещения должностей муниципальной службы в администрации Партизанского городского округа на 2012 год сформирован из государственных, муниципальных служащих, специалистов муниципальных предприятий и учреждений города – всего 77 человек, из них 31 человек - муниципальные служащие администрации городского округа. |
| 8. Информационное сопровождение реализации основных положений Послания Президента РФ Д.А. Медведева |
| 8.1 | Обсуждение основных положений Послания: - на заседании Общественной палаты при главе городского округа (срок исполнения - февраль 2012 г.); - на собрании городского общества слепых (срок исполнения - февраль, март 2012 г.); - на заседании Президиума городского Совета ветеранов (срок исполнения - март 2012 г.) Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В течение 2012 года основные положения Послания были обсуждены: - в городском Обществе слепых - 14 февраля 2012 года, - на Президиуме городского Совета ветеранов - 15 февраля, 10 марта. - на заседании Общественной палаты - 16 февраля 2012 года, |
| 8.2 | Организация обсуждения основных положений Послания в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации Партизанского городского округа Срок исполнения: февраль-март 2012 г. Исполнитель: специалист по связям с общественностью | Исполнен В городской газете «Вести» опубликованы материалы по реализации основных положений Послания: - «Россия, которую не остановить», № 8 от 8 февраля, - «В.Путин: реальность глобального мира», № 9 от 10 февраля, - «Вперед в прошлое», № 10 от 15 февраля, - «Хотим видеть армию сильной и надежной», № 13 от 24 февраля - «Трезвым курсом», №14 от 29 февраля |

По итогам 2012 года 55 пунктов план мероприятий администрации Партизанского городского округа по реализации основных положений Послания Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию исполнен в полном объёме.

______________________