Таблица 5

**СВЕДЕНИЯ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**

**«Защита населения и территории Партизанского городского округа отчрезвычайных ситуаций» на 2020-2024г.г.**

**(за 2021 год)**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей (индикаторов)  муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года  (при наличии) |
| 2020 год | 2021 год | | |
| план | | факт |
| 1. | **Подпрограмма** «Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы**.** | | | | | | |
| 1.1. | Развитие системы реагирования на ЧС снижение времени реагирования на возникновение аварийных ситуаций на территории городского округа | Минут | 18 | 18 | | 18 | Функционирование автоматизированного рабочего места на ПУ ЕДДС ПГО, установка новой аппаратуры АИС СИЦ Губернатора ПК (100%). |
| 1.2. | Увеличение охвата населения по подготовке в области гражданской обороны, безопасности жизнедеятельности | Чел. | 950 | 1400 | | 1640 | Увеличение обучаемых по итогам проводимых мероприятий в организациях городского округа и на курсах ГО в МКУ по делам ГОЧС ПГО |
| 1.3 | Увеличение количества населения охваченного оповещением и информированием по сигналам гражданской обороны | % | 80 | 85 | | 85 | В целях оповещения населения, в 2021 году проведена работа по установке 1 оконечного устройства муниципальной системы оповещения (сирена и речевое оповещение) на объекте СШ №1 г. Партизанска. Установка технического оборудования осуществляется поэтапно 2021-2024 год.  В настоящее время оповещение населения осуществляется:  1 УМС -2400 ват., установлена на здании администрации ПГО (речевое и сигнальное оповещение населения);  2. УМС -2400 ват., установлена на здании средней школы № 1;  3. системы оповещения типа ОСО на предприятиях, объектах;  4. в населенных пунктах (электросирены типа «Гранит», рынды, механические «Ревуны», набат, система сотовой и проводной связи, ТВ);  5. Оповещение так же осуществляется по средствам СМИ, приложения «Весь Партизанск», сайта администрации, телефонам,  6. при помощи автомобилей ОМВД России по г. Партизанску оборудованных громкоговорящими устройствами, по утвержденным маршрутам на территории города. |
| 1.4. | Разработка инженерных изысканий для осуществления строительства, реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности. | Количество | 0 | 1 | | 1 |  |
| 2. | **Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 г.г.** | | | | | | |
| 2.1. | Доля сельских населенных пунктов укомплектованных техническими средствами на 100% в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил | %. | 85 | | 85 | 86 | запланированные мероприятия на 2021 год выполнены |

Эффективность реализации индикаторов за 2021 год составила в целом 103,77 % в том числе по подпрограммам:

-«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа» на 2020 -2024 годы. – 104,3 %

-«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа» на 2020-2024 г.г. – 101,76%