ОТЧЕТ

О реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа»

за 2023 год

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» (далее - Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от 31.07. 2018г. № 893-па (в редакции постановлений администрации Партизанского городского округа от 15 января 2019 года № 20-па, 13 августа 2019года №1552-па, 25 октября 2019года №1902-па, 17 декабря 2019г. №2156-па, 18 декабря 2019 года №2165-па, 21 января 2020 года №89-па, 28 мая 2020 года №691-па, 23 ноября 2020г. №1463-па, 04 февраля 2021года №112-па, 21 апреля 2021года №598-па, 03 августа 2021года №1358-па, 17 ноября 2021года №1884-па, 19 января 2022г. №45-па, 05 июля 2022г. №1222-па, 26 сентября 2022г. №1741-па, 07 декабря 2022г. №2108-па, 30 января 2023г. №108-па, 24.04.2023г. №596-па, 19 июля 2023 г. № 1095-па, 22 декабря 2023г.№ 2032-па).

На реализацию Программы в 2023 году было предусмотрено финансирование  из средств местного бюджета в объеме 12 293,78 рублей, фактически на проведение мероприятий программы истрачено денежных средств в сумме 10 869,10 рублей, процент освоения составил 88,48%, в связи, с чем мероприятия Программы выполнены не в полном объеме (83,3%), не выполнено мероприятие по приватизации объектов муниципальной собственности из-за отсутствия участников торгов.

Среднее значение выполнения показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы составляет 89,27%.

Эффективность реализации программы по итогам 2023 года  удовлетворительная (78,99%).

___________

Приложение 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  ЗА 2023 ГОД

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г | План на 2023г | Факт за 2023г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля доходов, поступивших в бюджет ПГО от использования муниципального имущества в объеме налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет ПГО | % | 23,8 | 20,4 | 16,4 | Уменьшение показателя произошло за счет снижения кадастровой стоимости земельных участков (кадастровая стоимость утверждена постановлением министерства имущественных и земельных отношений Приморского края от 11.11.2022 N 88-п ). Выполнение составило 80,39% |
| 2. | Доля объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность, в общем количестве объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Партизанского городского округа. | % | 10,2 | 4,8 | 4,8 | Выполнение составило 100% |
| 3. | Доля объектов недвижимости, прошедших реконструкцию, в общем количестве объектов недвижимости ПГО, намеченных к реконструкции | % | 0 | 0 | 0 | Выполнение составило 100% |
| 4 | Доля денежных средств, поступивших в городской бюджет в отчетном году от продажи имущества от планируемого объема поступлений в бюджет соответствующих денежных средств в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации на соответствующий год | % | 0 | 100 | 0 | Денежные средства в бюджет от продажи имущества включенного в прогнозный план приватизации не поступали в связи с тем, что проведенные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. |
| 5 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондов организаций муниципальной формы собственности (наконец года, по полной учетной стоимости) | % | 4,8 | 7,5 | 4,9 | Снижение показателя в 2023 году произошло за счет увеличения основных фондов организаций муниципальной формы собственности и уменьшения доли основных фондов организаций находящихся в стадии банкротства. Выполнение составило 153,1% |
| 6 | Доля объектов бесхозяйного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленных объектов бесхозяйного имущества | % | 84,8 | 100 | 89,1 | В 2023 году выявлено два бесхозяйных сооружения, в отношении которых были проведены кадастровые работы, что не позволило выполнить запланированные показатели. Выполнение составило 89,1% |
| 7 | Доля объектов выморочного имущества, признанных муниципальной собственностью, в общем количестве выявленного выморочного имущества | % | 90,0 | 100 | 100 | Выполнение составило 100% |
| 8 | Доля земельных участков, сформированных под объектами муниципальной собственности, к общему количеству земельных участков, планируемых к формированию под объектами муниципальной собственности в 2019 - 2023 годах | % | 73,1 | 100 | 80,8 | В 2023 году сформировано, поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на два земельных участка под объектами муниципальной собственности. что не позволило выполнить запланированные показатели. Выполнение составило 80,8% |
| 9 | Доля площади земельных участков являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа, подлежащего налогообложению в соответствии с действующим законодательством | % | 38,4 | 38,5 | 38,5 | Выполнение составило 100% |

Эффективность выполнения показателей (индикаторов) программы по итогам 2023 года составляет 89,27%.

Приложение № 2

ОТЧЕТ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ ПАРТИЗАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» ЗА 2023

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Срок исполнения Программы |  |  |  | Результаты |  |  |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  | Запланированные |  | Достигнутые |  |  |  |
| - Основное мероприятие: Повышение эффективности использования муниципального имущества Партизанского городского округа и контроль по его использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 |  | 2023 |  | Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот |  | Запланированные показатели выполнены за счет оформления в собственность 65 земельных участков |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 |  | 2023 |  | Приватизация объектов включенных в Прогнозный план приватизации 2023 года |  | Запланированные показатели не достигнуты в связи с тем, что проведенные торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. |  |  | Отсутствие заинтересованных покупателей |
| 1.3 | Содержание и обслуживание муниципальной казны | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 |  | 2023 |  | Сохранение в надлежащем состоянии муниципального имущества |  | В результате понесенных затрат на содержание неиспользуемых объектов в 2023 г. удалось сохранить их в надлежащем состоянии и пригодными для дальнейшего использования |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 |  | 2023 |  | Сохранность муниципального имущества |  | В 2023 году оплата взносов на обеспечение капитального ремонта муниципального жилого фонда произведена в полном объеме |  |  |  |
| 2.Основное мероприятие: Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд выявленных объектов бесхозяйного недвижимого имущества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Увеличение муниципального имущества за счет признания бесхозяйного и выморочного имущества муниципальной собственностью | Отдел имущественных отношений УЭиС |  | 2023 |  | 2023 |  | Вовлечение в хозяйственный оборот выморочного и бесхозяйного имущества |  | В муниципальную собственность оформлено 4 выморочных квартиры. Выявлено 2 бесхозяйных сооружения, в отношении которых проведены кадастровые работы. Сооружения поставлены на учет как бесхозяйное имущество в Росреестр. |  |  |
| - Основное мероприятие: Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности Партизанского городского округа и контроль по их использованию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Образование земельных участков в целях реализации полномочий Партизанского городского округа | Отдел имущественных отношений УЭиС |  | 2023 |  | 2023 |  | Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот |  | Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право муниципальной собственности на два земельных участка под объектами муниципальной собственности. |  |  |

Из 6 мероприятий выполнены полностью  5, что составляет  83,3% от запланированных.

___________________________

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ

СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа» на 2019 – 2023 гг.

за 2023г.

| N п/п | Наименование мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) (тыс.руб.) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Партизанского городского округа | Всего - местный бюджет | 12 293,78 | 10 869,10 |
| 1 | Повышение эффективности использования муниципального имущества о городского округа и контроль за его использованием | Всего - местный бюджет | 6 486,10 | 5139,32 |
| 1.1. | Признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Всего - местный бюджет | 420,50 | 390,17 |
| 1.2 | Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | Всего - местный бюджет | 89,00 | 47,00 |
| 1.3 | Содержание и обслуживание муниципальной казны | Всего - местный бюджет | 2 576,60 | 1 331,42 |
| 1.4 | Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов | Всего - местный бюджет | 3 400,00 | 3 370,73 |
| 2 | Вовлечение в хозяйственный оборот для муниципальных нужд | Всего - местный бюджет | 5 751,40 | 5 673,50 |
| 2.1 | Увеличение муниципального имущества за счет приобретения, оформления бесхозяйного, выморочного имущества в муниципальную собственность | Всего - местный бюджет | 5 751,40 | 5 673,50 |
| 3 | Повышение эффективности управления земельными ресурсами, находящимися в муниципальной собственности городского округа | Всего - местный бюджет | 56,28 | 56,28 |
| 3.1 | Образование земельных участков в целях реализации полномочий городского округа | Всего – местный бюджет | 56,28 | 56,28 |

__________________