Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности на территории

Партизанского городского округа» на 2022 – 2026 годы» по итогам 2023 года

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, исполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  |  | Проблемы, возникаю-щие в ходе реализации мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реали-зации | окончание реали-зации | начало реализа-ции | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Предотвращение негативного воздействия вод (в том числе шахтовых) на территории Партизанского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Эксплуатация и обеспечение функционирования водоотливного комплекса на горном отводе шахты «Нагорная» и очистных сооружений шахты «Углекаменская». | Отдел агропромыш-ленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации ПГО | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Недопущение подтопления территорий города Партизанска подземными шахтными водами, уменьшение негативного воздействия шахтных вод на поверхностные водные объекты. | Не допущено подтопление территорий города Партизанска подземными шахтными водами. Уменьшено негативное воздействие шахтных вод на поверхностные водные объекты за счет проведения очистки шахтных вод на безреагентных очистных сооружениях. |  |  | - |
| 1.2 | Подготовка предложений по установлению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Партизанского городского округа. | Отдел агропромыш-ленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации ПГО | 2023 | 2026 | 2023 | 2023 | Мероприятия по проведению изыскательских работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Партизанского городского округа проводятся с целью последующего отображения этих границ (территорий с особыми условиями использования) в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий Партизанского городского округа, имея ввиду установление возможности безопасного освоения таких территорий для целей застройки объектами капитального строительства. | Границы территорий с особыми условиями использования отражены в документах территориального планирования, градостроительного зонирования и документации по планировке территорий Партизанского городского округа. Установлены возможности безопасного освоения таких территорий для целей застройки объектами капитального строительства. |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. Охрана городских лесов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление баннеров и других агитационных материалов по охране лесов от пожаров. |  | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Предупреждение возникновения пожаров в городских лесах. | Изготовлено 33 баннера по противопожарной тематике, которые в весенний и осенний пожароопасные периоды размещались на прилегающих к лесам улицам городского округа. Площадь зеленых насаждений Партизанского городского округа составляет 13 562 га, в том числе городские леса 10 552,749 га. На территории сел Партизанского городского округа в местах массового пребывания граждан, на улицах, приближенных к лесному массиву установлены информационные стенды, где размещается и регулярно обновляется наглядная информация на противопожарную тематику. |  | - |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Формирование экологической культуры и повышение уровня экологического образования населения Партизанского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение мероприятий экологической направленности (марафоны, акции, конкурсы и другие мероприятия). | Отдел агропромыш-ленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации ПГО | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Повышение уровня экологической культуры и образования населения городского округа. | В газете «Вести» размещались статьи, посвященные экологическим проблемам. В сети «Телеграм» размещались публикации в сфере экологического воспитания населения. В общеобразовательных и дошкольных учреждениях городского округа проводились беседы, викторины, классные часы, родительские собрания о правилах утилизации бытового мусора, выставки рисунков и поделок, изготовленных из вторичного сырья «Вторая жизнь ненужных вещей», и др. мероприятия. Проведена городская акция по уборке ни за кем не закрепленных общественных территорий «Чистый город своими руками» (убрано около 40 га городских территорий, вывезено 11 куб.м мусора). На приобретение хозяйственных товаров (перчатки, мешки и др.) израсходовано 20 тыс. руб. Организовано участие населения Партизанского городского округа во Всероссийской акции «Вода России» (приняли участие трудовые коллективы Партизанской ГРЭС, Партизанского пивзавода, инициативные группы граждан в с. Тигровой, Бровничи, Авангард, Углекаменск). В течении 2023 года в общеобразовательных учреждений Партизанского городского округа проводился «Экологический марафон» . Участники награждены призами, на их приобретение израсходовано 30 тыс. руб. |  |  | - |
| 3.2. | Изготовление агитационных материалов (баннеров, проспектов и тп) по охране окружающей среды. | Отдел агропромыш-ленного комплекса и охраны окружающей среды управления экономики и собственности администрации ПГО | 2023 | 2026 | 2023 | 2026 | Повышение уровня экологической культуры и образования населения городского округа. | Изготовлены баннеры в количестве 35 шт. по экологической тематике, которые размещались на улицах городского округа, в образовательных учреждениях города, что позволило привлечь внимание жителей городского округа к решению экологических проблем, способствовало формированию у них правильных навыков обращения с бытовыми отходами и др. |  |  |  |

____________________