УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Партизанского городского округа

*от 06.08.2024 г. № 1317-па*

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций»

(в редакции от 17.01.2025 г. № 91-па)

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба, гражданская защита Партизанского городского округа (далее - МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО»). |
| Соисполнители муниципальной программы | - управление по территориальной и организационно-контрольной работе администрации Партизанского городского округа;  - отдел жизнеобеспечения управления жилищно-коммунального комплекса администрации Партизанского городского округа; |
| Структура муниципальной программы: | Муниципальная программа «Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций» (далее Программа) |
| Цели муниципальной программы | Снижение рисков и смягчение последствий при военных конфликтов или в следствии этих конфликтов, в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение экологической безопасности и благоприятной окружающей среды на территории городского округа. |
| Задачи муниципальной программы | Задача № 1. Организация и осуществление комплекса мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения при военных конфликтов или в следствии этих конфликтов, в чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  Задача № 2. Организация совершенствования материальной технической базы органа повседневного управления гражданской обороны, а также курсов гражданской обороны в рамках государственной программы «Безопасный город»,;  Задача № 3. Участие в реализации первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - охват населения централизованным оповещением об опасностях, возникающих при чрезвычайных ситуациях, пожарной угрозе, ведении военных действий или вследствие этих действий;  - количество изготовленных материалов для пропаганды и информирования населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - количество приобретенных средств для деятельности и повышения технической оснащенности ЕДДС;  - количество камер ситуационного видеонаблюдения городского сегмента АПК «Безопасный город»;  - количество приобретенных учебно-материальных средств для оснащения курсов гражданской бороны;  - увеличение численного состава добровольных пожарных дружинников, принимающих участие в предупреждении и локализации пожаров;  - доля обустроенных минерализованных полос вокруг населенных пунктов;  - доля сельских населенных пунктов укомплектованных техническими средствами на 100% в соответствии с требованиями противопожарных норм и правил в общем количестве сельских населенных пунктов |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | Программа реализуется в течение 2025 - 2030 годов |
| Объем средств местного бюджета на финансирование муниципальной программы и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальных программ | Общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию Программы  составляет 176 841 199,37 рублей, в том числе:  на 2025 год - 24 457 739,00 рублей;  на 2026 год - 25 287 997,28 рублей;  на 2027 год - 29 664 234,81рублей;  на 2028 год - 30 840 140,22 рублей;  на 2029 год - 32 452 465,06 рублей;  на 2030 год - 34 138 623,00 рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - повышение уровня защищенности населения и территорий от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и при угрозе чрезвычайных ситуаций, пожаров природного и техногенного характера  - увеличение количества сельского населения оповещаемого муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения  - количественный показатель подготовки руководящего состава нештатных аварийно-спасательных формирований и неработающего населения городского округа в области гражданской обороны;  - исключение возможности переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения;  - обеспечение гарантии правовой и социальной защиты добровольных пожарных. |

**I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПРОГНОЗ ЕЕ РАЗВИТИЯ**

Необходимость подготовки Программы и последующей ее реализации вызвано тем, что современная ситуация в сфере защиты населения и территории городского округа от возможностей возникновения чрезвычайных ситуаций остается актуальной.

Наиболее острой стоит проблема укрепления современными материально-техническими средствами органа повседневного управления гражданской обороны городского округа.

Приоритеты муниципальной политики в защите населения и территории Партизанского городского округа определены следующими стратегическими документами и нормативными актами Российской Федерации и Приморского края:

- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера».

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

- Постановление Администрации Приморского края от 31 марта 2011 года № 88-па «Об утверждении Положения об организации оповещения и информирования населения Приморского края в случае угрозы возникновения опасности при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Создание условий для защиты населения и территории Партизанского городского округа при возникающих военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, от чрезвычайных ситуаций требует решения следующих вопросов местного значения:

- организация проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера в границах городского округа;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения об опасностей;

- создание и содержание в целях гражданской обороны защитных сооружений гражданской обороны, запасов средств связи, приборов радиационной и химической разведки;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

Таким образом, органы местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства несут ответственность за комплекс мероприятий, имеющий конечной целью минимизировать риски, повысить безопасность проживающего населения и сохранность материальных средств.

Важным условием устойчивого развития сообщества городского округа является обеспечение безопасности его жизнедеятельности, создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.

Безопасность жизни является одной из важнейших характеристик и оказывает существенное влияние на качество жизни жителей городского округа.

В условиях сохранения высокого уровня угроз техногенного и природного характера, негативных последствий ЧС для устойчивого социально-экономического развития городского округа одним из важных элементов обеспечения безопасности жизнедеятельности является повышение защиты населения, территорий и потенциально – опасных объектов.

В результате возникновения ЧС разрушительным последствиям подвергается социальная среда обитания человека. Гибнут или серьезно травмируются люди, привлекаются значительные материальные и финансовые ресурсы на ликвидацию последствий ЧС, все это сказывается на темпах развития и, как итог - на уровне жизни людей.

В составе МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» созданы курсы гражданской обороны с целью повышения квалификации и переподготовки руководителей всех уровней Партизанского городского округа. Проведение ученого процесса невозможно без современной учебно-материальной базы. Необходимо оснастить курсы наглядными плакатами, макетами, техническими средствами обучения (приборами, средствами защиты, медицинским имуществом, аудио-, видео-, проекционной аппаратурой).

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного самоуправления, направленные на осуществление мер по гражданской обороне, защиты населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера возможно в рамках муниципальной Программы. Использование программно-целевого метода для достижения поставленной цели позволит реализовать комплекс мероприятий, взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения, добиться наибольшей эффективности и результативности в решении задач, направленных на совершенствование в области защиты населения и территории городского округа.

**II. ПРИОРИТЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Основным приоритетом Программы является:

- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций, защита населения и территории от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и от угроз природного и техногенного характера, а также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-экономического развития городского округа;

-обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Задачами по защите населения являются:

- задействование всего потенциала городского звена Приморской территориальной подсистемы РСЧС по экстренному реагированию на угрозу возникающую при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и возникновения чрезвычайных ситуаций;

- придание системности в работе руководителей всех уровней по привитию категориям населения правил соблюдения мер безопасности в любой сложившейся чрезвычайной ситуации.

Целями и задачами Программы являются:

- всестороннее обеспечение мероприятий по поддержанию в готовности сил и средств городского звена к действиям по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения;

- усиление технической оснащенности единой дежурнодиспетчерской службы МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО», развитие городского сегмента АПК «Безопасный город», повышение уровня готовности ЕДДС к действиям по предназначению;

- систематическая работа по пропаганде, информированию и подготовке населения по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций, действий в чрезвычайных ситуациях, первичных мер пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.

- обеспечение устойчивого функционирования информационно - телекоммуникационной инфраструктуры единой дежурно-диспетчерской службы в единой системе (112) вызова экстренных служб городского округа;

- обеспечение максимального охвата населения оповещением об угрозе возникновения (возникновении) чрезвычайных ситуаций.

**III. ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации представлены в приложении № 3 к настоящей Программе.

**IV. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ПЛАН ИХ РЕАЛИЗАЦИИ**

Перечень мероприятий, сроки и ожидаемые результаты их реализации указаны в приложении № 4 к Программе.

**V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Механизм реализации Программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, установленных в Программе показателей в рамках, выделяемых из местного бюджета средств путем последовательного выполнения предусмотренных Программой мероприятий.

Ответственным исполнителем Программы является МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО».

МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО»:

- обеспечивает разработку, согласование, утверждение и реализацию Программы в установленном порядке;

- осуществляет заключение муниципальных контрактов, заключенных муниципальным заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав ее исполнителей;

- формирует отчеты о ходе реализации Программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации Программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляем первый заместитель главы администрации Партизанского городского округа.

**VI**. **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников, в случае их участия в реализации муниципальной программы, приведена в приложении № 5 к Программе.

**VII. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Программа реализуется в 2025 - 2030 годах в один этап

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_