СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации- начальник управления образования

муниципального округа                                 г. Партизанск Приморского края

___________ А.В. Федорова

«___»  ___________ 2025 г.

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» в 2024 году

Ответственный исполнитель программы:

отдел культуры и молодежной

политики

Орлова И.М.

Отчетный период:			2024 год

Начальник отдела

культуры и молодежной политики                                                 И.М. Орлова

тел. 8/42363/622-90

электронная почта: otdel_kultury@partizansk.org

Реализация муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» в 2024 году

Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации Партизанского городского округа от   07.09.2021 № 1540-па (в редакции                      от 03.02.2022 № 161-па, 22.02.2022 № 235-па, 19.04.2022 № 683-па, 14.07.2022 № 1303-па, 10.08.2022  № 1492-па, 05.10.2022 № 1802-па, 13.12.2022 № 2155-па, 30.12.2022 № 227-па, 14.02.2023 № 233-па, 11.04.2023 № 506-па, 07.07.2023 № 1034-па, 16.08.2023 № 1263-па, 10.11.2023 № 1742, 21.12.2023 № 2023-па, от 19.02.2024 № 301-па, 28.03.2024 № 561-па, 23.07.2024 № 1255-па, 30.08.2024  № 1450-па, 25.12.2024 № 2317-па).

Цель Программы – сохранение и развитие культуры и искусства в Партизанском городском округе, повышение уровня интеллектуального и культурного развития горожан и удовлетворение их потребности в свободной культурно-творческой самореализации.

В ходе реализации Программы все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме  (приложение  № 1).

На реализацию программы в 2024 году предусмотрено финансирование в размере 155 936 864,07  тыс. рублей, из них:

- краевой бюджет                          – 10 168 005,00 рублей;

- местный бюджет                         –  131 168 859,07  рублей;

- иные внебюджетные источники  – 14 600 000,00 рублей.

Было освоено в 2024 году 155 936 864,07 рублей, исполнение составило 100% (приложение № 2).

В ходе реализации программных мероприятий в 2024 году достигнуты показатели (индикатора), утвержденной Программы, на 101,5% (приложение № 3).

Для достижения целей Программы в 2024 году решались следующие задачи:

- Повышение доступности и качества услуг, предоставляемых в сфере культуры.

Сеть муниципальных учреждений культуры не меняется с 2005 года, состоит из 6 учреждений клубного типа, 6 библиотек и 1 учреждение дополнительного образования, которые расположены в 11 зданиях (помещениях). Статус юридического лица имеют 5 учреждений.

Все учреждения культуры находятся в пределах транспортной доступности. Услугами учреждений пользуются все категории граждан, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья. С этой целью все учреждения оснащены кнопкой вызова сопровождающего. ДК Лозовый, Детская школа искусств и клуб села Бровничи имеют тактильные желтые таблички для слабовидящих с шрифтом Брайля. В ДК Лозовый имеется спецтехника – гусеничный подъемник, для передвижения инвалида колясочника на 2 этаж, где расположен зрительный зал. 8 объектов культуры из 11 обеспечивают беспрепятственный доступ инвалидам и другим лицам с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжается работа по наполнению разделов официальных сайтов учреждений. В новостных блоках размещается информация и афиши о мероприятиях. В целях расширения информационного пространства ведутся страницы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, Телеграмм. В 2024 году продолжена работа по размещению афиш на Интернет-ресурсе «Культура.Про», систематически на данном сайте информацию о мероприятиях размещали все учреждения культуры. В 2024 году все учреждения культуры подключены к системе электронной продажи билетов (в 2023 г. –  2 учреждение).

- Развитие инновационной деятельности в сфере культуры и модернизация материально-технической базы учреждений культуры.

ДК Лозовый из средств местного бюджета выделено 802,020 тыс. рублей на приобретение звуко-усилительной аппаратуры и мебели в кабинеты специалистов. За счет средств от приносящей доход деятельности в сумме 2 258,805 тыс. рублей в ГДК приобретены активные акустические системы, линейные прожекторы, светодиодные моторизированные панели, микрофоны, одежда сцены (черный кабинет) и др. КДЦ «Рассвет» также за счет внебюджетных средств обновили микрофоны. Всего на укрепление материально технической базы было израсходовано 3 060,825 тыс. рублей.

За счет субсидии из краевого бюджета в сумме 10000,0 тыс. рублей  в 2024 году модернизированы 2 библиотеки: Детская библиотека и Библиотека № 4 – приобретено оборудование, мебель, программное обеспечение и многое дркгое.

- Создание условий для развития творческих способностей населения городского округа, популяризация творческих коллективов Партизанского городского округа.

В 2024 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 63 клубных формирования (коллективы самодеятельного художественного творчества, любительские объединения и клубы по интересам), в которых занимаются 1170 человек в возрасте от 5-х до 85-ти лет (в 2023 г. – 60 формирований, 1138 участников).

Одним из стимулов в развитии народного творчества, повышении художественного уровня и исполнительского мастерства творческих коллективов является присвоение звания «Народный»/ «Образцовый». В учреждениях культуры 5 статусных коллектива:

- Народный – хор «Хорошки» (руководитель М. Поветкина, ГДК);

- Образцовый коллектив – ансамбль танца «Огоньки» (руководитель                        М. Алейникова, КДЦ «Рассвет»);

- Образцовый коллектив – студия современного танца «Вознесение» (руководитель  О. Соболева, ГДК);

- Образцовый коллектив – хореографический коллектив «Виктория» (руководитель  Т. Кондранина, ДШИ);

- Народный коллектив любительского художественного творчества - ансамбль русской песни «Переполох» (руководитель И. Лебедева, ГДК).

Творческие коллективы и отдельные исполнители клубных учреждений приняли участие в 64 конкурсных мероприятиях и заняли 159 призовых мест (в 2023 году – 57 конкурсных мероприятий, 156 призовых места).

- Проведение капитального ремонта, благоустройства муниципальных учреждений сферы культуры.

За счет средств местного бюджета в сумме 2 481,515 тыс. руб. в 2024 году: проведен капитальный ремонт отопительной системы и потолка в фойе 1 этажа МАУК ГДК и частичный ремонт центральной системы водоотведения в помещении женского туалета (1 этаж) в МБУ «КДЦ «Рассвет»; ЦБС подготовлен дизайн проект Модельной детской библиотеки для участия в конкурсном отборе по созданию модельных библиотек.

- Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа.

Проведены текущие работы по сохранению Памятника жителям Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

и подготовлена сметная документация по ремонту Памятника Партизанска, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и благоустройству прилегающей территории с целью подготовки объекта к праздничным мероприятиям, посвященным 80-летию Великой Победы.

- Сохранение кадрового потенциала отрасли, повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры.

По состоянию на 31.12.2024 списочная численность работников в учреждениях культуры городского округа составила 120 человек, в том числе: школы – 26 чел., клубы – 65 чел., библиотеки – 27 чел., аппарат отдела – 2 человека.

В отчетном году повысили свой профессиональный уровень на курсах повышения квалификации  работников культуры 18 чел. (2023 г. – 22), из них в рамках реализации национального проекта «Культура» в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры – 7 человек.

В отчетном периоде 58 работников культуры и участников художественной самодеятельности награждены Благодарственными письмами/Почетными грамотами Законодательного Собрания Приморского края, министерства культуры и архивного дела Приморского края, Почетными грамотами и благодарственными письмами администрации Партизанского городского округа и отдела культуры и молодежной политики.

Средняя заработная плата педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств Партизанского городского округа» в 2024 году составляет – 74 213,69 рублей (110% от планового показателя). На перевыполнение показателя повлияла дополнительная нагрузка из-за не укомплектованности кадрового состава ДШИ.

Средняя заработная плата работников культуры за 2024 год составляет – 69 746,20 рублей (при плановом показателе в Приморском крае – 67 492,80 рублей, что составляет 103%), в том числе по учреждениям:

ГДК – 71 974,54 рубля;

ДК Лозовый – 69 599,07 рублей;

КДЦ «Рассвет» – 69 7

89,28 рублей;

ЦБС – 67 658,22 рублей.

Вывод:  эффективность проведенных мероприятий Программы в 2024 году составляет – 101,5% (высокая), следовательно – необходима ее дальнейшая реализация.

__________________

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа»  в 2024 году

сведения

о степени выполнения подпрограмм и отдельных мероприятий

муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | МБУ ДО «Детская школа искусств» (далее – МБУ ДО ДШИ) | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение качества и разнообразия услуг дополнительного образования детей в области культуры и искусства; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников и средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100%. | Повышение качества услуг достигнуто за счет обновление педагогического коллектива (привлечение молодого специалиста). Соотношение средней заработной платы педагогических работников МБУ ДО ДШИ и средней заработной платы в Приморском крае в 2024 году составляет 110%. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации учебного процесса в соответствии с современными требованиями | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2025 |  |  | Работы по текущему и капитальному ремонту запланированы на 2025 год и в 2024 году не проводились |  |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  |  | В 2024 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
| 1.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательного учреждения | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2022 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Замену системы автоматической пожарной сигнализации в зданиях Детской школы искусств, по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б. | В 2024 году на объекте по адресу: г. Партизанск, ул. Центральная, 2Б, проведены следующие работы за счет средств местного бюджета: - замена АПС; - заменены двери на путях эвакуации; - изготовлена ПСД наружных металлических пожарных лестниц; - изготовлена ПСД по монтажу системы оповещения и управления эвакуацией |  |
| 1.3. | Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Культурная среда» | МБУ ДО ДШИ | 01.01.2023 | 31.12.2026 |  |  | В 2024 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | МБУК «Централизованная библиотечная система Партизанского городского округа» (далее – МБУК ЦБС ПГО) | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание современной модели библиотечно-информационного обслуживания населения Партизанского городского округа, обеспечивающей конституционные права граждан на свободный и оперативный доступ к информации | Исполнены полномочия городского округа в части организации библиотечного обслуживания населения. |  |
| 2.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципального учреждения | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение посещаемости библиотек; обеспечение соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной платы в Приморском крае на уровне 100% | Количество посещений библиотек в 2024 году составило – 198 168 человек (в 2023 г. - 172 152), уровень средней заработной платы работников библиотек к средней заработной платы в Приморском крае – 100,2%. |  |
| 2.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения в соответствии с современными требованиями | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение посещаемости библиотек; создание оптимальных условий для оказания муниципальных услуг (работ). | Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Посещаемость библиотек увеличена на 115,1% |  |
| 2.2.1 | Мероприятие 1. Проведение мероприятий по текущему/капитальному ремонту | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подготовка пакета документа для создания модельной библиотеки на базе Детской библиотеки | Подготовлен дизайн-проект модельной детской библиотеки. |  |
| 2.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2025 | 31.12.2026 | - | - | В 2024 году мероприятия по укреплению МТБ не планировались |  |  |
| 2.2.3 | Мероприятие 2. Обеспечение безопасных условий функционирования | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | - | - | В 2024 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
|  | Мероприятие 4. Модернизация библиотек | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Модернизация Детской библиотеки и Библиотеки № 2 | Приобретена мебель, офисное оборудование, программное обеспечение, компьютерная техника и др. Работники библиотек прошли курсы повышения квалификации | Приобретение отечественного программного обеспечения. |
| 2.3. | Основное мероприятие 3. Комплектование библиотечного фонда и обеспечение информационно-техническим оборудованием | МБУК ЦБС ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обновление библиотечного фонда, повышение качества предоставляемых (оказываемых) услуг (работ) | На комплектование библиотечного фонда муниципальных библиотек ПГО в 2024 году направлено 766 215,00 руб., приобретено 2 469 экз. книжных и периодических изданий. |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» | МАУК «Городской Дворец культуры»; МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для раскрытия творческого потенциала личности, удовлетворения жителями городского округа своих духовных и культурных потребностей, содержательного использования свободного времени | Исполнены полномочия городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры |  |
| 3.1. | Основное мероприятие 1. Функционирование муниципальных культурно-досуговых учреждений | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Исполнение полномочий городского округа в части организации досуга и предоставления услуг учреждениями культуры | В 2024 году в учреждениях культуры осуществляли деятельность 63 клубных формирования, в которых занимается 1170 человек в возрасте от 5-х до 85-ти лет. Творческие коллективы и отдельные исполнители клубных учреждений приняли участие в 63 конкурсных мероприятиях и заняли 159 призовых мест. За отчетный период ими проведено 1231 мероприятие, которые посетило 250 644 человек. Учреждениями культуры в отчетном году на платной основе проведено 567 мероприятий с охватом 57 157 чел. |  |
| 3.2. | Основное мероприятие 2. Создание условий для организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры в соответствии с современны-ми требованиями в муниципальных культурно-досуговых учреждениях | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание оптимальных условий для получения качественных муниципальных услуг (работ) |  |  |
| 3.2.1 | Мероприятие 1. Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений культуры | ГДК, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Текущий ремонт учреждений | капитальный ремонт отопительной системы и потолка в фойе 1 этажа МАУК ГДК и частичный ремонт центральной системы водоотведения в помещении женского туалета (1 этаж) в МБУ «КДЦ «Рассвет». |  |
| 3.2.2 | Мероприятие 2. Укрепление материально-технической базы | ДК Лозовый | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Укрепление МТБ ДК Лозового | Приобретение звуко-усилительного оборудования и мебели в МБУ «ДК Лозовый» |  |
| 3.2.3 | Мероприятие 3. Обеспечение безопасных условий функционирования учреждений культуры | ГДК, ДК Лозовый, КДЦ «Рассвет» | 01.01.2022 | 31.12.2025 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Устранение предписаний по обеспечению противопожарной безопасности проверяющих органов | Проведены работы по заме-не пеньковых канатов подъемных механизмов большой сцены МАУК ГДК, выполнены мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности учреждения в ДК Лозовый и КДЦ «Рассвет» |  |
| 3.3. | Основное мероприятие 3 Федеральный проект «Культурная среда» | КДЦ «Рассвет» | 01.01.2024 | 31.12.2026 | - | - | В 2024 году мероприятия по данному направлению не планировались |  |  |
| 4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | Отдел культуры и молодежной политики администрации Партизанского городского округа | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание условий для сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия и памятников | Исполнены полномочия органов местного самоуправления ПГО по сохранению и популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа |  |
| 4.1. | Основное мероприятие 1. Государственная охрана объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приведение нормативно-правовой базы в соответствие с действующим законодательством | В 2024 году в федеральную и краевую законодательную базу по охране объектов культурного наследия изменения не вносились |  |
| 4.2. | Основное мероприятие 2. Сохранение объектов культурного наследия и памятников, находящихся в собственности Партизанского городского округа | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Исполнение полномочий в части сохранения объектов культурного наследия, находящихся в собственности городского округа | Отремонтирован 1 памятник |  |
| 4.2.1 | Мероприятие 1. Проведение работ по сохранению объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление экономики и собственности, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Изготовление проектно-сметной документации, сводных сметных расчетов на ремонт объектов культурного наследия и памятников, ремонт объектов (не менее 2-х мероприятий в год). | За счет средств местного бюджета проведены текущие работы на Монументе жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Подготовлена сметная документация по ремонту памятника к 80-летию Победы. |  |
| 4.2.2 | Мероприятие 2. Обследование и фотофиксация состояния объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики, управление жилищно-коммунального комплекса администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Определение мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия | Проведено обследование 4-х памятников. |  |
| 4.3. | Основное мероприятие 3. Популяризация объектов культурного наследия и памятников | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Воспитание патриотизма, привлечение внимания населения к героическому прошлому России |  |  |
| 4.3.1 | Мероприятие 1. Проведение мемориальных мероприятий (выставок, экскурсий и др.) к праздничным и памятным датам | Отдел культуры и молодежной политики администрации ПГО | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение охвата населения услугами культуры | В 2024 году заключено 2 договора с ФГБУК «Музей истории Дальнего Востока имени В.К.Арсеньева» на оказание услуг на общую сумму 400,0 тысяч рублей. Проведено 17 мероприятий. |  |
| 5. | Отдельные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Проведение городских общественно-значимых культурно-массовых мероприятий | Отдел культуры и молодежной политики, МАУК «Городской Дворец культуры», МБУ «Дом культуры Лозовый»; МБУ «Культурно-досуговый центр «Рассвет | 01.01.2022 | 31.12.2026 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Увеличение охвата населения Партизанского городского округа культурно-массовыми мероприятиями | Проведено 58 городских мероприятий, на которых присутствовало более 48 300 человек. |  |

Все запланированные мероприятия на 2024 год выполнены в полном объеме. При формировании программы предполагалось провести капитальный ремонт МБУ «КДЦ «Рассвет». В 2022-2024 году администрацией Партизанского городского округа направлялась в министерство культуры и архивного дела Приморского края заявка на предоставление субсидии из краевого бюджета, в бюджете городского округа была предусмотрена доля софинансирования, которая по итогам полугодия была перераспределена внутри программного финансирования, в связи с не предоставлением субсидии из краевого бюджета в 2024 году.

_________________________________

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы «Культура Партизанского городского округа» в 2024 году

информация

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельных мероприятий | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с Программой) | Фактические расходы ( тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» на 2022-2026 годы | всего | 155 936,864 | 155 936,864 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 10 168,005 | 10 168,005 |
|  |  | местный бюджет | 131 168,859 | 131 168,859 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 14 600,000 | 14 600,000 |
| 1.1. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 35 393,085 | 35 393,085 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | краевой бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 32 393,085 | 32 393,085 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 3 000,000 | 3 000,000 |
| 1.2. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» | всего | 40 331,558 | 40 331,558 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 10 168,005 | 10 168,005 |
|  |  | местный бюджет | 29 663,553 | 29 663,553 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 500,000 | 500,000 |
| 1.3. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» | всего | 77 973,593 | 77 973,593 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 66 873,593 | 66 873,593 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 11 100,000 | 11 100,000 |
| 1.4. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия и памятников, расположенных на территории Партизанского городского округа» | всего | 499,999 | 499,999 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | краевой бюджет | 0,000 | 0,000 |
|  |  | местный бюджет | 499,999 | 499,999 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |
| 1.5. | Отдельные мероприятия | всего | 1 738,629 | 1 738,629 |
|  |  | местный бюджет | 1 738,629 | 1 738,629 |
|  |  | иные внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 |

____________________________

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программе «Культура Партизанского городского округа»                в 2024 году

сведения

о достигнутых  значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Культура Партизанского городского округа»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы |  |  | Отклонение, обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии), % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Культура Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес специалистов учреждений культуры, повысивших квалификацию, от общего числа работников, кроме технического (обслуживающего) персонала | процент | 16 | 15 | 15 | 100 |
| 1.2. | Соотношение уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников дополнительного образования к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Приморском крае | процент | 101 | 100 | 103 | 103 |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности сферы культуры, нарастающим итогом | человек | 108 | 130 | 132 | 101,5 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  |  |  | 101,5% |
| 2. | Подпрограмма № 1 «Организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Число посещений концертов, фестивалей, выставок, открытых репетиций и прочих культурных мероприятий, доступных для широкой аудитории Детской школой искусств, нарастающим итогом | человек | 2 807 | 2 120 | 2 987 | 140,9 |
| 2.2. | Доля обучающихся, ставших победителями и призерами городских, краевых, региональных, всероссийских, международных мероприятий, от общего количества обучающихся | процент | 25 | 26 | 28 | 107,7 |
| 2.3. | Количество отремонтированных зданий, нарастающим итогом | единица | 1 | 1 | 1 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 1: |  |  |  |  | 116,2% |
| 3. | Подпрограмма № 2 «Организация библиотечного обслуживания населения» |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Число посещений библиотеки, нарастающим итогом | - человек | 172 152 | - 197 380 | 198 168 | 100,4 |
| 3.2. | Количество новых поступлений в фонды библиотек на 1000 жителей | - экземпляр | 95 | - 87 | 93 | 106,9 |
| 3.3. | Количество отремонтированных библиотек, нарастающим итогом | - единица | 1 | - 1 | 1 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 2: |  |  |  |  | 102,4% |
| 4. | Подпрограмма № 3 «Организация досуга и предоставление услуг учреждений культуры» |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, нарастающим итогом | человек | 209 871 | 230 370 | 250 644 | 108,8 |
| 4.2. | Доля участников клубных формирований, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве участников клубных формирований | процент | 42,6 | 45 | 47,0 | 104,4 |
| 4.3. | Количество отремонтированных (реконструированных, построенных) учреждений культуры, нарастающим итогом | единица | 2 | 2 | 2 | 100 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 3: |  |  |  |  | 104,4% |
| 5. | Подпрограмма № 4 «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия Партизанского городского округа» |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество объектов культурного наследия и памятников, на которых проведены работы по сохранению, в год | единица | 6 | 1 | 1 | 100 |
| 5.2. | Количество объектов культурного наследия, на которые установлены зоны охраны, нарастающим итогом | единица | 0 | 0 | 0 | - |
| 5.3. | Количество мероприятий по популяризации объектов культурного наследия, в год | единица | 22 | 15 | 17 | 113,3 |
|  | ИТОГО по Подпрограмме № 4: |  |  |  |  | 106,7% |
|  | ИТОГО по Подпрограммам: |  |  |  |  | 106,2% |

_________________________________