Таблица 6

СВЕДЕНИЯ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства в Партизанском

городском округе» за 2024 год

| N п/п | Наименование мероприятия | Ответствен-ный исполнитель, соиполните-ли | Плановый срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка нормативно-правовых актов, способствующих развитию сферы малого и среднего предпринимательства городского округа и определяющих порядок реализации мероприятий Программы | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Разработка проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы предпринимателей и способствующих содействию развития предпринимательства в соответствии с изменениями в законодательстве. | В 2024 году были разработаны и приняты нормативные правовые акты в сфере предпринимательства и инвестиций, продолжалась работа по внесению изменений в административные регламенты по оказанию муниципальных услуг в данных сферах в соответствии с типовыми регламентами. | Проблем не выявлено |
| 2 | Проведение оценки регулирующего воздействия всех нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Проведение оценки регулирующего малого и среднего предпринима-тельства воздействия нормативных правовых документов, регулирующих деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, разрабатываемых администрацией ПГО | В 2024 году была проведена работа по ОРВ по 3 проектам нормативных правовых актов главы городского округа, проведены 2 процедуры экспертизы действующих нормативных документов, 1 процедура оценки фактического воздействия | Низкая активность предпринимательс-кого сообщества в участии процедур ОРВ. |
| 3 | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства, разработка прогноза развития | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства - ежеквартально, разработка прогноза развития – 4 квартал | Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого и среднего предпринимательства, мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства – ежеквартально проводился в установленные сроки, направлялся в Министерство экономического развития Приморского края, размещается на официальном сайте администрации городского округа. Разработка прогноза развития субъектов малого и среднего бизнеса проведена в установленные сроки в составе общего прогноза социально – экономического развития Партизанского городского округа на 2025-2027 годы, прогноз представлен в Министерство экономического развития Приморского края, в финансовое управление администрации ПГО в установленные сроки. | В ходе разработки прогноза развития малого предприни-мательства, а также мониторинга развития малого предпринимательства в течение года, проблемой остается отсутствие официальной статистической информации о результатах деятельности субъектов МСП. |
| 4 | Формирование и ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета на постоянной основе | Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки из местного бюджета ведется на постоянной основе на сайте ФНС России. |  |
| 5 | Оказание организационной и методической помощи в деятельности общественной организации предпринимателей г.Партизанска | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Оказание организационной и методической помощи в деятельности ООП г Партизанска | ООП г. Партизанска на постоянной основе оказывается методическая и организационная помощь: - предоставляется на безвозмезд-ной основе зал для проведения совещаний, круглых столов с предпринимателями, - осуществляется информирование по изменениям в законодательстве федерального, краевого, муници-пального уровня посредством электронных сообщений, использованием социальных сетей. В 2024 году было проведено 5 заседаний Координационного совета. |  |
| 6 | Создание и ведение реестра компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории города | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Создание и ведение реестра компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса на территории города | Размещена информация на сайте администрации Партизанского городского округа о реестре компаний, образующих социальную инфраструктуру поддержки малого и среднего бизнеса. |  |
| 7 | Содействие в установленном порядке участию субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Муниципальные заказчики | 2023 | 2027 | Содействие в установленном порядке участию субъектов малого и среднего предпринимательства в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | В 2024 году проводилась работа по размещению заказов для муниципальных нужд среди субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |
| 8 | Ведение реестра муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 | 2027 | Ведение реестра муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства | Реестр муниципальных объектов недвижимости, не обремененных вещным правом, которые могут быть использованы для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, а также «самозанятым» гражданам ведется на постоянной основе. В реестр включено 12 объектов, в том числе - 5 объектов предоставлено субъектам МСП. |  |
| 9 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров | Отдел имуществен-ных отношений УЭиС | 2023 | 2027 | Обеспечение свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров. | В 2024 году продолжилась работа по обеспечению свободного доступа субъектов малого и среднего бизнеса к информации об освобождающихся объектах муниципальной недвижимости и организация конкурсов на право заключения договоров. Информация размещается на официальном сайте администрации городского округа. |  |
| 10 | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Отдел имущественных отношений УЭ и С | 2023 | 2027 | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса | Ведение реестра муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение или пользование организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего бизнеса осуществляется в едином реестре муниципального имущества, не обремененного вещным правом, которое могут быть использовано для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства |  |
| 11 | Изыскание резервов для формирования земельных участков под строительство объектов предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | Отдел территориального развития УЭиС | 2023 | 2027 | Изыскание резервов для формирования земельных участков под строительство объектов предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям | На официальном сайте администрации ПГО в разделе «Инвестиции», размещена информация об участках, предлагаемых для инвесторов. Всего размещено 6 объектов, в том числе 2 – объекта недвижимости, 4 земельных участка, в том числе 2 –на условиях МЧП. |  |
| 12 | Проведение работы по совершенствованию системы договорных отношений по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства | Отдел имущественных отношений УЭиС | 2023 | 2027 | Проведение работы по совершенствованию системы договорных отношений по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства | Договорные отношения по аренде муниципальных земель субъектами малого и среднего предпринимательства строятся в соответствии с Земельным кодексом РФ, установлены льготы для резидентов СПВ. |  |
| 13 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка РФ. | Отдел экономики УЭиС, финансовое управление, управление бухгалтерского учета и отчетности | 2023 | 2027 | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства производящим и реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для внутреннего рынка РФ | В 2024 году были предоставлены субсидии 4 субъектам малого бизнеса на сумму 346 351,04 руб. в рамках оказания финансовой поддержки по муниципальной программе «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории ПГО». |  |
| 14 | Содействие в установленном порядке участию МСП в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Привлечение большего числа субъектов МСП к участию в аукционах | Для субъектов МСП в 2024 году было проведено 110 аукциона из 135 аукционов (81,5%) , на участие в которых подали заявки 153 субъектов, заключен 75 контракт с субъектами МСП. |  |
| 15 | Организационно–техническое обеспечение работы Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации Партизанского городского округа | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Организационно–техническое обеспе-чение работы Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации ПГО | В 2024 году проведена организационно-техническая работа по проведению 5 заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при главе городского округа. Протоколы заседаний размещены на официальном сайте администрации ПГО в разделе «Малое предпринимательство» |  |
| 16 | Организационно – техническое обеспечение проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций | Отдел экономики УЭиС, ООП | 2023 | 2027 | Организационно – техническое обеспечение проведения публичных мероприятий по вопросам предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций | В 2024 году была организована работа по техническому обеспечению семинаров, видеоконференций на уровне Правительства Приморского края, городского округа в которых принимали участие представители малого бизнеса городского округа. |  |
| 17. | Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести», официальный сайт администрации городского округа) | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести», официальный сайт администрации городского округа | На сайте администрации в разделах «Малое предпринимательство», «Инвестиции» размещается актуальная информация по вопросам осуществления предпри-нимательской деятельности. Ведется информационное сопровождение мероприятий программы в городских СМИ (газета «Вести»), госпабликах. |  |
| 18 | Формирование и представление в сети “Интернет” информационных баз данных системы поддержки предпринимательства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Формирование и представление в сети “Интернет” информационных баз данных системы поддержки предпринимательства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» | На официальном сайте администрации ПГО размещены ссылки на информационные базы данных системы поддержки предпринимательства в Приморском крае. Информационное наполнение официального сайта администрации городского округа по направлению «развитие предпринимательства» осуществляется по мере поступления информаций. |  |
| 19 | Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Организация пропаганды легализации заработной платы и доведения её минимального размера до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае | В рамках работы по легализации заработной платы на предприятиях городского округа и доведения ее до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае, в течении 2024 года проводилась следующая работа: - проведено 4 заседания межведомственной комиссии по налоговой политике и легализации трудовых отношений; - создана рабочая группа межведомственной комиссии по противодействию нелегальной занятости на территории Партизанского городского округа (постановление АПГО от 30.08.2024г №1451-па); - проведено 4 совместных выездных мероприятий с представителями ОМВД, МИФНС №16, социального фонда, в отношении физических лиц, занимающихся самостоятельной предпринимательской деятель-ностью без регистрации в налоговых органах, и хозяйствующих субъектов, имеющих признаки теневой занятости, с целью проведения разъяснительной работы и превентивных мер, направленных на снижение теневой занятости. Количество выявленных лиц, находящихся в неформальных трудовых отношениях – 234, заключены трудовые договоры – 164, заключены договоры ГПХ – 23, зарегистрировались в качестве самозанятых – 47. В отчетном периоде проводилась информационная работа по регистрации «самозанятых», заключению социальных контрак-тов, в результате: зарегистрировано «самозанятых» нарастающим итогом с 2020 года 2 509 человек; заключен 51 социальный контракт: по направлению «поиск работы» - 36, ИП - 7, трудная жизненная ситуация – 8. |  |
| 20. | Оказание консультационной поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим | Отдел экономики УЭиС | 2023 | 2027 | Повышение информированности граждан, субъектов МСП о существующих мерах поддержки, о проводимых обучениях, | В 2024 году информация, касающаяся вопросов предприни-мательской, инвестиционной деятельности доводилась до субъектов МСП посредством размещения на официальном сайте администрации ПГО, через электронные адреса предприни-мателей, через общественную организацию предпринимателей г.Партизанска, через социальные сети, госпаблики, а также посредством индивидуальных приемов. |  |

Мероприятия муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» за 2024 выполнены в полном объеме.

____________________________