Таблица 7

ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании бюджетных и внебюджетных

средств на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей )

за 2024 год

«Защита населения и территории Партизанского городского округа

от чрезвычайных ситуаций ».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы, отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой) | Фактические расходы, (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Муниципальная Программа «Защита населения и территории Партизанского городского округа от чрезвычайных ситуаций».** | всего  | **34 684, 29851** | **26 905,01135** |
| краевой бюджет  | 10 967,71796 | 3 351,73461 |
| местный бюджет  | **23 716, 58055** | **23 553,27674** |
| 1. | **Подпрограмма 1:****«Обеспечение организации гражданской обороны, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Партизанского городского округа**  | всего  | **32 692, 50535** | **24 850,21819** |
| краевой бюджет  | 10 967, 71796 | 3 351,73461 |
| местный бюджет  | 21 661, 78739 | 21 498,48358 |
| 1.1. | **Основные мероприятия:**Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории ПГО | всего  | 11 591,60730 | 3 914,20473 |
| краевой бюджет  | 10 967, 71796 | 3 351,73461 |
| местный бюджет  | 623, 88934 | 562,47012 |
| 1.1.1. | Укрепление материально – технической базы ЕДДС  | всего  | 42, 950 | 42,950 |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 42, 950 | 42,950 |
| 1.1.2. | Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при ЧС природного и техногенного характера. | всего  | 452, 490 | 452,490 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 452, 490 | 452,490 |
| 1.1.3. | Создание и содержание в целях гражданской обороны запасов продовольствия, медицинских и иных средств (резерв). | всего  | 40, 000 | 40,000 |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 40, 000 | 40,000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1.4. | Создание и содержание резервов материальных ресурсов администрации Партизанского городского округа для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Партизанского городского округа (резерв). | всего | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | «Реконструкция гидротехнического сооружения – защитной дамбы по левому берегу реки Постышевка в г. Партизанске» в том числе разработка проектно-сметной документации (включая проектно –изыскательские работы). | всего  | 11 056, 16730 | 3 378, 76473 |
| краевой бюджет  | 10 967, 71796 | 3 351, 73461 |
| местный бюджет  | 88, 44934 | 27, 03012 |
| 1.1.6. | Защита территорий Партизанского городского округа от затопления (подтопления) | всего  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6.1 | Выполнение работ по отводу поверхностных и грунтовых вод от жилых домов по ул. Пугачева, ул. Луговая в г. Партизанске | всего  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | **Основные мероприятия:****Финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО»** | всего  | 21 037, 89805 | 20 936, 01346 |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 21 037, 89805 | 20 936, 01346 |
| 1.2.1. | Финансовое обеспечение функционирования МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» | всего  | 21 037, 89805 | 20 936, 01346 |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 21 037, 89805 | 20 936, 01346 |
| **2**. | **Подпрограмма 2****«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Партизанского городского округа»**  | всего  | **2 054,79316** | **2 054, 79316** |
| Краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 2 054, 79316 | 2 054, 79316 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **2.1.** | **Основные мероприятия: «**Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Партизанского городского округа | всего  | 2 054, 79316 | 2 054, 79316 |
| Краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 2 054, 79316 | 2 054, 79316 |
| 2.1.1 | Расходы на обеспечение пожарной безопасности: приобретение пожарного инвентаря и оборудования для пожаротушения, технических средств связи для оповещения населения о пожаре, ремонт пожарных щитов | всего  | 100, 00 | 100, 00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 100,00  | 100,00  |
| 2.1.2. | Прочистка минерализованных полос на территории ПГО | всего  | 1 854, 79316 |  1 854, 79316 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 1 854, 79316 | 1 854, 79316 |
| 2.1.3 | Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объектов муниципальной собственности, расположенных на территории сел городского округа  | всего  | 0,00 | 0,00 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Обеспечение готовности источников противопожарного водоснабжения для забора воды | всего | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Обеспечение гарантий правовой и социальной защиты работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных | всего  | 100,000 | 100,000 |
| краевой бюджет  | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет  | 100,00 | 100,00 |

Директор МКУ «ЕДДС, ГЗ ПГО» Б.Л. Тимохин